ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Главы МР «Хунзахский район» от 5 мая 2015г. № 61

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» в МР «Хунзахский район» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Предприниматель – опора Дагестана** | | | | |
| **Стандарт деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике** | | | | |
| 1. (8) | Внедрение Стандарта деятельности сельских поселений муниципального образования по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | подготовка доклада о ходе внедрения стандарта деятельности муниципального образования по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Январь-декабрь | Администрации сельских поселений, Отдел экономики и прогнозирования |
| **2. Мероприятия по инвестиционному развитию** | | | | |
| 2. (17) | Актуализация единой базы данных по свободным площадям для размещения производственных объектов | создание базы данных свободных производственных площадей | декабрь | Администрация МР «Хунзахский район»,, Отдел сельского хозяйства и предпринимательства, СП МО, Отдел экономики и прогнозирования |
| 3. (18) | Создание новых инвестиционных площадок на территориях муниципальных образований района | Формирование перечня инвестиционных площадок на территории МР «Хунзахский район» | март-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел сельского хозяйства и предпринимательства, СП МО, Отдел экономики и прогнозирования. |
| 4. (19) | Разработка инвестиционной стратегии МР «Хунзахский район» | постановление администрации МР «Хунзахский район» | Март-декабрь | Отдел экономики и прогнозирования, МО СП. |
| 5. (20) | Разработка инвестиционного паспорта МР «Хунзахский район» | Наличие разработанного инвестиционного паспорта МР «Хунзахский район» | 2  квартал | Отдел экономики и прогнозирования, отдел информационных технологий и связи со СМИ. |
| 6. (21) | Формирование реестров инвестиционных проектов муниципального образования | Реестр инвестиционных проектов муниципального образования | 3 квартал | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел сельского хозяйства, МО СП. |
| **3. Поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 7. (25) | Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | Софинансирование обязательств бюджета муниципального образования, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Июнь-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел сельского хозяйства и предпринимательства |
| 8. (28) | Эффективное информационное обеспечение мер государственной поддержки по развитию малого и среднего предпринимательства | Наличие раздела с информацией о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на сайте МР «Хунзахский район» | III квартал | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел информационных технологий и связи со СМИ, Отдел сельского хозяйства и предпринимательства |
| 9. (33) | Формирование перечня продукции, производимой в муниципальном образовании, в целях продвижения дагестанских товаров. | Наличия перечня продукции, производимой в муниципальном образовании | Январь-май | Отдел контрактной службы, отдел экономики и прогнозирования. |
| **4. Территориальное развитие** | | | | |
| 10. (46) | Разработка генеральных планов поселений Хунзахского района | наличие утвержденных генеральных планов поселений района | март-декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП. |
| 11. (49) | Разработка и реализация мероприятий по организации полигона твердых бытовых отходов | Наличие земельного участка, отведенного для полигона твердых бытовых отходов на территории МР «Хунзахский район» | III квартал | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП |
| **5. Развитие горных территорий Республики Дагестан** | | | | |
| 12. (53) | Реализация мероприятий программы «Социально-экономическое развитие МР «Хунзахский район» на 2014–2018 годы» | создание условий для устойчивого экономического развития района | январь- декабрь | Отдел экономики и прогнозирования |
| 13. | Создание детских площадок | Создание детских площадок в с.Хунзах, Гоцатль, Батлаич и Цада | Май-декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП, Администрация МР «Хунзахский район» |
| 14. | Реализация проекта комплексного обустройства площадок под жилищную застройку в с.Арани | Строительство многоквартирных жилых домов для военнослужащих в с.Арани | Май-декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП, Администрация МР «Хунзахский район» |
| 15. | Озеленение территории МР | Посадка 3500 декоративных деревьев | 2 квартал | Отдел сельского хозяйства и предпринимательства, Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП |
| 16. | Развитие асфальтного завода в с.Заиб | Наличие мощную производственную базу, позволяющую своевременно, и из качественных строительных материалов проводить строительство, ремонт и содержание дорог. | 2 квартал | Администрация МР «Хунзахский район» |
| **6. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов**  **и городских округов Республики Дагестан по социально-экономическому развитию Республики Дагестан** | | | | |
| 17. (54) | Формирование сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РД за отчетный год и планируемых значениях показателей их деятельности на трехлетний период | подготовка доклада о результатах эффективности деятельности Администрации МР «Хунзахский район» | Апрель-май | Отдел экономики и прогнозирования |
| 18. (57) | Актуализация паспортов экономического и социального развития муниципальных образований | наличие актуализированных данных паспорта экономического и социального развития муниципального района | Май-июнь | Отдел экономики и прогнозирования |
| 19. (58) | Анализ достижения плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического развития муниципального образования | Ежеквартально представить информацию в Минэкономразвития РД | ежеквартально | Отдел экономики и прогнозирования |
| **7. Туристско-рекреационный комплекс РД** | | | | |
| 20. (59) | Разработка генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса МР | Завершение работ по разработке генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса МР | Май-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, МО СП |
| 21. (60) | Осуществление в муниципальном образовании мер по развитию туристской инфраструктуры | Развитие муниципальной туристской инфраструктуры, рос туристского потока в район | Май-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел культуры |
| 22. (61) | Разработка и паспортизация новых туристских маршрутов по району | Увеличение потока туристов | Май-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел культуры |
| 23. (63) | Реализация мероприятий по созданию на территории муниципального района особой экономической зоны туристско-реакционного типа «Матлас» | Подписание дополнительного соглашения о передаче в управление и распоряжение Минэкономразвития России земельного участка, расположенного на территории особой экономической зоны. | Март-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений |
| 24. | Комплексное обустройство территории вокруг фонтана в с.Хунзах | Обустройство территории вокруг фонтана (Реконструкция памятника Героям ВОВ, детские горки и т.д) | Март-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношении. СП МО «Хунзахский» |
| 25. | Строительство парка отдыха в с. Хунзах | Завершение строительства парка отдыха в с. Хунзах | Март-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношении. СП МО «Хунзахский» |
| 26. | Капитальный ремонт «гостевых домов» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана | Капитальный ремонт «гостевых домов» с элементами традиционного жизненного уклада народов Дагестана в сельских поселениях (Гоцатль, Хариколо, Шотода и Сивух) | Март-декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношении, МО СП, Отдел культуры |