## Лист1
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Обеление» экономики» в МР "Хунзахский район" на 2.06.2015 года
№ п/п (№ по 104 ППРД) | Информация о мероприятии (ед. измерения) | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2015 год |  | Ожидаемый результат
|  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф
|  | % вып. к мес. плану |  | % вып к мес плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану
1. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности
1 (1) | Обеспечение контроля за ходом реализации постановления Правительства РФ от 23.12.2014 г. №1444 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан» и постановления Правительства РД от 11.02.2015 г. № 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан» | [26 empty] | Ускоренное социально-экономическое развитие, повышение качества услуг, снижение уровня дотационный бюджета МР "Хунзахский район"
Комментарии |  | Площадь земельного участка, отведенного для строительства туристско-рекреационного комплекса «Матлас» составляет 391720 м2 (39га). В настоящий время ведется разработка проектно-сметной документации. Ожидаемое начало строительства – ноябрь 2015г., окончание – сентябрь 2017г.
2 (2) | Проработка вопросов принятия и контроль за ходом реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие РД на 2015-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» | [26 empty] | Ускоренное социально-экономическое развитие
Комментарии
2. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу
3 (5) | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС "Налог-3" | [26 empty] | Увеличение поступлений платежей в консолидированный бюджет района по имущественным и земельным налогам и доведение их поступления до 6042 т.р.
| - земельного налога | 225 | 1 | 171 | 18 | 395 | 78 | 483 | 130 | 284 |  | 248 |  | 403 |  | 249 |  | 194 |  | 411 |  | 472 |  | 575 |  | 4110 | 227
|  | 0.4444% |  | 10.53% |  | 19.75% |  | 26.92% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.523%
| - налога на имущество физических лиц | 62 | 5 | 70 | 4 | 83 | 43 | 73 | 19 | 92 |  | 145 |  | 186 |  | 117 |  | 181 |  | 253 |  | 254 |  | 416 |  | 1932 | 71
|  | 8.065% |  | 5.714% |  | 51.81% |  | 26.03% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.675%
- транспортного налога
| Актуализация сведений о правообладателях -земельных участков | 102 | 195 | 102 | 40 | 102 | 0 | 102 | 154 | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 102 |  | 1226 | 389
|  | 191.2% |  | 39.22% |  | 0% |  | 151% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 31.73%
| Актуализация сведений о правообладателях -объектов недвижимости | 47 | 22 | 47 | 24 | 84 | 0 | 84 | 101 | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 931 | 147
|  | 46.81% |  | 51.06% |  | 0% |  | 120.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15.79%
Комментарии
4 (6) | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в МР | [26 empty] | Внесение сведений по адресным характеристикам в ФИАС
Комментарии
5 (8) | Подготовка рекомендаций муниципальным образованиям по основным положениям акта представительного органа муниципального образования о введения в действие налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества (в том числе в части установления размеров налоговых ставок, оснований и порядка применения налоговых льгот, размеров налоговых вычетов) | [26 empty] | Размеры налоговых ставок, налоговые льготы и налоговые вычеты установить в соответствии рекомендации Минэкономразвития РД.
Комментарии |  | Рекомендации от Минэкономразвития РД еще не получены.
6 | Проведение работы по повышению налоговой грамотности населения, в том числе в школах, КДЦ | [26 empty] | Повышение деловой активности населения, в том числе в молодежной среде. Формирование запроса на организацию общественного контроля за ходом реализации приоритетного проекта
Комментарии |  | В октябре месяце планируем провести уроки налоговых знаний для старшеклассников с участием сотрудников налоговых служб на темы:1.Для чего существует налоговая система в обществе: 2. Налогооблажение 3. Виды налогов, в рамках "Недели налоговых знаний"
7 (9) | Проведение информационной кампании с участием местных СМИ, направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | [26 empty] | Повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости
Комментарии |  | Во Дворце культуры им. Шахрудина Шамхалова состоялось совещание, на котором обсудили вопросы актуализации земельных участков.
8 (10) | Принять участие на совещании с участием представителей муниципальных образований ГТО о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости. Проведение совещаний с главами сельских поселений по вопросам актуализации налоговой базы по объектом недвижимости, земельным участкам, транспортным средствам | [26 empty] | Оказание методической помощи сельским поселениям для переходе к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
Комментарии |  | Работники Администрации МР "Хунзахский район" не были приглашены на совещания.
9 (11) | Доведение ставок земельного налога до рекомендованных Правительством РД значений |  | 0,3% 1.5% | [24 empty] | Завершение принятия соответствующих решений
Комментарии |  | Ставки земельного налога доведены до рекомендованных Правительством РД значений, т.е. 0,3% земли сельскохозяйственного значения и 1,5%-прочие
10 (13) | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в собственности МР (предоставление в аренду или приватизация, реализация неиспользуемых земель, объектов недвижимости, иного движимого недвижимого имущества. | [26 empty] | Подготовка и реализация плана мероприятий по увеличению неналоговых доходов в муниципальный бюджет МР "Хунзахский район", повышение эффективности использования муниципальной собственности
Комментарии |  | Проводится инвентарция муниципального имущества для выявления неэффективно используемых земель и объектов капитального строительства.
11 (14) | Организация работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведение образовательных семинаров | [26 empty] | Доклад МРИ ФНС №13 по РД о результатах работы
Комментарии
3. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц
12 (16) | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения «серых схем» оплаты труда | [26 empty] | увеличение поступлений НДФЛ до 130219 тыс. руб.
12.1 | Обеспечение поступления налога на доходы физических лиц в запланированных объемах (тыс. руб.) | 2995 | 1312 | 10938 | 23402 | 11589 | 6073 | 10678 | 16502 | 10157 |  | 12110 |  | 10938 |  | 8855 |  | 9115 |  | 10678 |  | 11329 |  | 20184 |  | 130219 | 47289
|  | 43.81% |  | 214% |  | 52.4% |  | 154.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 36.31%
Комментарии
13 (17) | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ, а также несвоевременно выплачивающих ежемесячной зарплаты. | [26 empty] | Обеспечение выплаты заработной платы на уровне среднеотраслевой и увеличение поступлений НДФЛ в бюджетную систему.
комментарии
14 (19) | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах» | [26 empty] | Повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ
Комментарии
15 (20) | Образование на муниципальном уровне постоянно действующей межведомственной комиссии по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты «теневой зарплаты». Представление информации о проведенной работе в Правительство РД | [26 empty] | «обеление» трудовых отношений, повышение социальной защищенности работников
Комментарии |  | Образована муниципальная комиссия по легализации неформальных трудовых отношений и выплаты "теневой зарплаты". Распоряжение №12-р от 30 января 2015г.
16 (22) | Мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости населения в районе | [26 empty] | Увеличение поступлений НДФЛ в муниципальный бюджет. Повышение объемов поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Снижение показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность
Комментарии |  | На сегодняшний день в общем выявлено 79 чел - с которыми не заключены трудовые договора, из них 24 - заключили. Рейды в этом направлении продолжаются
Повышение поступлений акцизов
17 (26) | Проработка в федеральных органах власти возможности изменения нормативов отчислений по акцизам на ГСМ (подготовка соответствующих расчетов) | [26 empty] | Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Комментарии
Малый и средний бизнес
18 (27) | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | [26 empty] | Увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы до 2042 тыс. руб.
| -ЕНВД | 169 | 15 | 67 | 76 | 130 | 293 | 332 | 225 | 86 |  | 95 |  | 308 |  | 70 |  | 82 |  | 304 |  | 94 |  | 172 |  | 1910 | 609
|  | 8.876% |  | 113.4% |  | 225.4% |  | 67.77% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 31.88%
| -ЕСХН | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 19 | 27 | 65 | 21 |  | 18 |  | 8 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 11 |  | 132 | 90
|  | 33.33% |  | 33.33% |  | 211.1% |  | 240.7% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 68.18%
Комментарии
19 (28) | Усиление роли ОГИБДД отдела МВД России по Хунзахскому району и МРИ ФНС №13 по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | [26 empty] | Разработка и принятие «дорожной карты» по конкретным мероприятиям с участием ОГИБДД отдела МВД России по Хунзахскому району по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью
Комментарии |  | Все выявленные в ходе рейдовых мероприятий лица, осуществляющие свою деятельность без постановки на налоговый учёт направлены в районный РОВД для содействия в постановке на учет.
20 (29) | Инвентаризация розничных рынков и торговых мест на рынках с целью выявления и принятия мер в отношении незаконно действующих рынков, лиц, осуществляющих на этих рынках предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | [26 empty] | Выявление реальной налоговой нагрузки и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации
Комментарии |  | На территории МР "Хунзахский район" не имеются зарегистрированные розничные рынки, а имеется ярмарка выходного на 130 мест. Создана рабочая группа во главе заместителя главы администрации с целью выявления незаконной предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов, выявления фактов сокрытия доходов, «двойной бухгалтерии», утаивания передачи имущества в аренду, использования фальшивых реквизитов и печатей. Рабочая группа ежемесячно проводит рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности. Подробнее на оф сайте МР http://khunzakh.ru/info/news/1967/
21 (30) | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | [26 empty] | Постановка на учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах и увеличение поступлений налоговых платежей
Комментарии
22 (31) | Доведение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для целей расчета единого налога на вмененный доход до значений, рекомендованных Правительством РД | [26 empty] | Завершение принятия соответствующего решения Собрания районных депутатов
Комментарии |  | В связи со сложившиеся экономической ситуацией в стране и с трудностями ведения предпринимательской деятельности в условиях горной местности, коэффициент базовой доходности К2 не доведен до рекомендованных Правительством РД.
23 (32) | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | [26 empty] | Обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме
Комментарии |  | Проверочная работа ведется регулярно, нарушений нет.
24 (34) | Подготовка и подписание Дагавтодортранс совместно с УФНС России по РД и МВД по РД, главами муниципальных районов и городских округов соглашений о сотрудничестве в области транспортного обслуживания населения в целях обеспечения полноты учета налогоплательщиков, занятых в сфере таксомоторных пассажирских перевозок | [26 empty] | Заключение соглашений, сотрудничество в области организации и контроля легковых таксомоторных пассажирских перевозок, увеличение поступлений налогов в местные бюджеты
Комментарии |  | Соглашение заключено и представлено в 4ех экземплярах в Дагавтотранс.
25 (35) | Мониторинг предоставления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме | [26 empty] | Подготовка нормативных правовых актов об упрощении процедуры получения субъектами малого и среднего предпринимательства земельных участков
Комментарии
26 (36) | Подготовка комплекса мер по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к конкурсам на осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд | [26 empty] | Создание реестра продукции, выпускаемой на территории МР для местных нужд
Комментарии