Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД

«Эффективное государственное управление» в МР «Хунзахский район» на 2015 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2015 год | Ожидаемый результат |
|  |  | План (П) | Факт (Ф) | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
|  |  | % выполнения к месячному плану | % вып к мес плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану | % вып. к мес. плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Проведение эффективной кадровой политики |
| 1 (3) | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | Постановление администрации МР, заключение контракта на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих и лиц, включенных и резерв управленческих кадров МР на 2015 год |
| Комментарии | Составлена заявка на повышение квалификации 8 муниципальных служащих Администрации МР на 2015 год. Сформирован и утвержден план-график обучения муниципальных служащих Администрации МР «Хунзахский район» на 2015 год. По заявке ДГТУ с 13 по 25 апреля 2015 года проходят повышение квалификации 2 муниципальных служащих (Начальник отдела культуры и начальник отдела образования и молодежной политики Администрации МР «Хунзахский район»). Дополнительно за май месяц в список по повышению квалификации и профессиональной подготовке муниципальных служащих включен заместитель главы Администрации МР – курирующий социальный блок. |
| 2 (5) | Подведение итогов работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представление сведений о количестве муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, в Администрацию Главы и Правительства РД |
| Комментарии |  |
| 3 (6) | Подготовка и проведение обучающих семинаров с руководителями кадровых подразделений администрации муниципального района по вопросам организация и прекращения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества содержания муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |
| Комментарии |  |
| 4 (8) | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | повышение престижа гражданской и муниципальной службы |
| 4.1 | Составить график проведения открытых уроков в МКОУ района и определить ответственных за их проведение, а также список муниципальных служащих, для выступления на уроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | За май месяц проведены открытие уроки с участием муниципальных служащих в МКОУ селений Батлаич, Тлайлух и Орота на тему «Служба государству – служба обществу». |
| 5 (10) | Привлечение молодежи на руководящие должности в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование списка кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей категории «руководители» |
| Комментарии | Формирован список кандидатов в возрасте до 35 лет на замещение должностей категории «руководители». В феврале 2015 года трудоустроен 1 кандидат из списка на главную муниципальную должность – начальником отдела информационных технологий и связи со СМИ Администрации МР «Хунзахский район». |
| 6 (11) | Обеспечение активации работы общественных советов в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование состава общественных советов из числа независимых экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций |
| Комментарии | Формирован состав общественного совета района из числа независимых экспертов. Избран председатель общественного совета, который принимает активное участие в республиканских и районных мероприятиях. |
| 7 (12) | Организация общественных площадок для обсуждения планов работы в рамках подготовки к выборам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение сходов, собраний граждан по месту жительства, в трудовых коллективах |
| Комментарии |  |
| 8 (13) | Формирование кадровых резервов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | Наличие актуального реестра муниципальных служащих. Выявление кадрового потенциала для гражданской и муниципальной службы |
| Комментарии | Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих. Из состава кадрового резерва приняты на муниципальную службу два специалиста. |
| 9 | Обеспечение освещения в средствах массовой информации конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение открытости при проведении обеспечение открытости при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской и муниципальной службы |
| Комментарии | Обеспечено освещение в средствах массовой информации о вакантной должности в МКОУ «Тагадинская СОШ» учителя английского языка. Проведен конкурс на замещении вакантных должностей воспитателей в Ободинской, Хиндахской, Очлинской, Кахской, Буцринской, Чондотлинской и Мочохской ДОО. |
| Повышение уровня информационной открытости власти |
| 10 (14) | Создание единого информационного центра в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями |
| Комментарии |  |
| 11 (15) | Содействия эффективного функционирования портала «Общественный надзор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятие муниципального нормативного акта, приравнивающего заявления и жалобы граждан, поступившие через портал «Общественный надзор», к обращениям граждан Размещение отчетов об исполнении заявок на официальном сайте МР |
| 11.1 | Размещение рекламных баннеров со ссылкой на портал "Общественный надзор" на официальном сайте МР «Хунзахский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | На сайте МР «Хунзахский район» размещен баннер со ссылкой на сайт «Общественный надзор». Постоянно модератор проверяет сайт на наличие новых обращений граждан. На сегодняшний день поступило только 2 заявление, отчет об исполнении заявок размещен на официальном сайте МР. |
| 12 (16) | Развитие единого сайта (web-решения) муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие сайта в соответствие с технологическими и иными требованиями, предъявляемыми к официальным сайтам |
| Комментарии |  |
| 13. | Создание нового сайта для Администрации МР «Хунзахский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Создан новый сайт на базе платной CMS 1С-Битрикс - Решение для государственных организаций, который соответствует всем требованиям Федерального закона № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. В настоящее время идет перенес информации со старого сайта на новый. |
| 13.1 | Наличие приложения «Хунзахский район» для мобильных устройств и планшетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии | Разрабатывается приложение для мобильных устройств и планшетов на базе iOS и Android. |
| 13.2 | Проведение онлайн-опроса среди населения о качестве и полноте размещения информации на официальном сайте МР «Хунзахский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |
| Развитие электронного Правительства РД |
| 14 (19) | Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее - ЕСЭД) в администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие и использование ЕСЭД «Дело» в качестве единой системы документооборота и делопроизводства в деятельности Администрации МР «Хунзахский район» |
| Комментарии | Внедрена работа по регистрации входящей и исходящей корреспонденции. Работают два регистратора, один из которых регистрирует входящие письма, а второй исходящие. На 1.06.2015г. зарегистрировано 1383 входящих и 457 исходящих писем. Проводится работа по внедрению системы электронного документооборота (ЕСЭД) внутри отделов администрации МР «Хунзахский район». |
| 15 (20) | Создание, развитие и сопровождение Реестра информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание, развитие и сопровождение информационной системы «Реестр государственных информационных систем РД» |
| Комментарии |  |
| 16 (24) | Получение государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр Создание удаленных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» - через МФЦ Открытие 5 удаленных рабочих мест |
| Комментарии | Планируется открытие 5 удаленных рабочих мест в селениях Амущи, Орота, Буцра, Уздалросо и Самилах. На стадии рассмотрении. |
| 17 (27) | Проведение работы по актуализации всех административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг и инвентаризация соответствующих правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административных регламентов |
| Комментарии | Разрабатываются типовые проекты административных регламентов для образовательных учреждений и администраций сельских поселений. |
| 18 (28) | Проведение работы по подключению муниципального образования, оказывающих услуги ЗАГС, к защищенным канал связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение готовности к оказанию услуг ЗАГС в электронной форме |
| Комментарии | Работы по подключению Отдела ЗАГС к защищенному каналу завершены. |
| 19 (29) | Выполнение работ по созданию локально-вычислительных сетей подключению их к республиканской сети в соответствии с требованиями ЕГСУПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступа муниципальных служащих к государственным информационным системам с использованием закрытой сети ЕГСУПД |
| 19.1 | Подготовка помещения для конференц зала в системе ВКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |